АДМИНИСТРАЦИЯ  КАШАРСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016 № 614

сл.Кашары

О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского района от 30.11.2015 № 675

- В связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2016 год, руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Кашарский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кашарского района от 30.11.2015 № 675 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика» на 2016 год» изменения, изложив их в редакции согласно приложению.

- 2. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации района Беркова Э.Н.

Глава

Кашарского района						И.М. Фалынсков

Постановление вносит

отдел по общим вопросам

Приложение

к постановлению

Администрации

Кашарского района

от 22.12.2016 № 614

Приложение

к постановлению

Администрации

Кашарского района

от 30.11.2015 № 675

- План реализации муниципальной программы Кашарского района

- «Муниципальная политика» на 2016 год

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего | - Областной бюджет | - Федеральный бюджет | - Бюджет Кашарс - кого района | - Бюджет сельских поселений | - Внебюджет - ные источники |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | Отдел по общим вопросам |  | X | - 19582,6 | - 18945,0 | - 0 | - 637,6 | - 0 | - 0 |
| Подпрограмма 1. | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Отдел по общим вопросам |  | X | - 19582,6 | - 18945,0 | - 0 | - 637,6 | - 0 | - 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Отдел по общим вопросам | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 31.12.2016 г. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Отдел по общим вопросам | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 31.12.2016 г. | - 6,5 | - 0 | - 0 | - 6,5 | - 0 | - 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Отдел по общим вопросам | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 31.12.2016 г. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Отдел по общим вопросам | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 31.12.2016 г. | - 4,8 | - 0 | - 0 | - 4,8 | - 0 | - 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт здания администрации Кашарского района | Отдел по общим вопросам | Улучшение состояния условий труда муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления с целью повышения эффективности их деятельности, качества и доступности предоставления услуг населению | 31.12.2016 г. | - 19571,3 | - 18945,0 | - 0 | - 626,3 | - 0 | - 0 |

Начальник отдела

по общим вопросам													А.И. Чумаченко