# АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020 N 215

сл. Кашары

О внесении изменения в постановление

Администрации Кашарского района от 20.12.2018 № 1071

В целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика», руководствуясь ст. 4 Положения об Администрации Кашарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в приложение постановления Администрации Кашарского района от 20.12.2018 № 1071 «Об утверждении муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика», изложив его в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с 28.02.2020 года.

- Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Кашарского района Лысенко И.А.

И.о. главы Администрации

Кашарского района 							А.В. Тимченко

Постановление вносит

отдел по общим вопросам

Приложение

к постановлению

Администрации

Кашарского района

от 20.03.2020 № 215

Приложение

к постановлению

Администрации

Кашарского района

от 20.12.2018 № 1071

Муниципальная программа

Кашарского района «Муниципальная политика»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика»

| Наименование муниципальной программы Кашарского района | Муниципальная политика (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Кашарского района | Отдел по общим вопросам Администрации Кашарского района |
| Соисполнители муниципальной программы Кашарского района | Администрация Кашарского района |
| Участники муниципальной программы Кашарского района | Руководители структурных подразделений, органов Администрации Кашарского района |
| Подпрограммы муниципальной программы Кашарского района | - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» - «Обеспечение реализации муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Кашарского района | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Кашарского района | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе |
| Задачи муниципальной программы Кашарского района | Создание условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы |
| Целевые показатели муниципальной программы Кашарского района | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Кашарского района | Срок реализации программы – 2019 – 2030 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Кашарского района | Общий объем финансирования Программы – 1346,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 116,4 тыс. рублей; 2020 год – 616,9 тыс. рублей; 2021 год – 124,4 тыс. рублей; 2022 год –124,4 тыс. рублей; 2023 год - 45,6 тыс. рублей; 2024 год - 45,6 тыс. рублей; 2025 год - 45,6 тыс. рублей 2026 год - 45,6 тыс. рублей; 2027 год - 45,6 тыс. рублей; 2028 год - 45,6 тыс. рублей; 2029 год - 45,6 тыс. рублей; 2030 год - 45,6 тыс. рублей. по источникам финансирования: бюджет Кашарского района – 878,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год –116,4 тыс. рублей; 2020 год – 148,9 тыс. рублей; 2021 год – 124,4 тыс. рублей; 2022 год –124,4 тыс. рублей; 2023 год - 45,6 тыс. рублей; 2024 год - 45,6 тыс. рублей; 2025 год - 45,6 тыс. рублей 2026 год - 45,6 тыс. рублей; 2027 год - 45,6 тыс. рублей; 2028 год - 45,6 тыс. рублей; 2029 год - 45,6 тыс. рублей; 2030 год - 45,6 тыс. рублей. областной бюджет –468,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы Кашарского района | Повышение качества муниципального управления; совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы; повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Кашарского района; количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, составит 100 процентов; доля муниципальных служащих, должностные инструкции, которых содержат показатели результативности, составит 100 процентов. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Кашарского района |  | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – Подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |  | Отдел по общим вопросам Администрации Кашарского района |
| Участники подпрограммы 1 |  | Руководители структурных подразделений, органов Администрации Кашарского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 |  | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 |  | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизация взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирование качественного профессионального состава муниципальной службы. |
| Задачи подпрограммы 1 |  | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Кашарском районе; обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Кашарском районе; внедрение единого подхода к кадровой работе на муниципальной службе. |
| Целевые показатели подпрограммы 1 |  | доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров; доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров; доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование; доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |  | 2019 – 2030 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 |  | Общий объем финансирования подпрограммы Программы – 874,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 31,8 тыс. рублей; 2020 год – 524,3 тыс. рублей; 2021 год – 31,8 тыс. рублей; 2022 год –31,8 тыс. рублей; 2023 год - 31,8 тыс. рублей; 2024 год - 31,8 тыс. рублей; 2025 год - 31,8 тыс. рублей 2026 год - 31,8 тыс. рублей; 2027 год - 31,8 тыс. рублей; 2028 год - 31,8 тыс. рублей; 2029 год - 31,8 тыс. рублей; 2030 год - 31,8 тыс. рублей. по источникам финансирования: бюджет Кашарского района – 406,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 31,8 тыс. рублей; 2020 год – 56,3 тыс. рублей; 2021 год – 31,8 тыс. рублей; 2022 год –31,8 тыс. рублей; 2023 год - 31,8 тыс. рублей; 2024 год - 31,8 тыс. рублей; 2025 год - 31,8 тыс. рублей 2026 год - 31,8 тыс. рублей; 2027 год - 31,8 тыс. рублей; 2028 год - 31,8 тыс. рублей; 2029 год - 31,8 тыс. рублей; 2030 год - 31,8 тыс. рублей. областной бюджет –468,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |  | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; увеличение вовлеченности населения в деятельность территориального общественного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы; повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Кашарском районе. |

ПАСПОРТ

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика».

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Кашарского района (далее – Подпрограмма 2) |
| Участники Подпрограммы 2 | Органы местного самоуправления Кашарского района |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цели – подпрограммы 2 | обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации Кашарского района; повышение информированности населения Кашарского района о деятельности органов местного самоуправления Кашарского района |
| Задачи – подпрограммы 2 | выполнение функций, возложенных на органы местного самоуправления и структурные подразделения администрации Кашарского района; создание условий для объективного и полного информирования жителей района о деятельности органов местного самоуправления Кашарского района |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям; доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности; доля опубликованных нормативных правовых актов Кашарского района в официальном печатном органе Администрации Кашарского района «Вестник власти» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2019 – 2030 годы Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное –обеспечение подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы Программы – 472,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 84,6 тыс. рублей; 2020 год – 92,6 тыс. рублей; 2021 год – 92,6 тыс. рублей; 2022 год –92,6 тыс. рублей; 2023 год - 13,8 тыс. рублей; 2024 год - 13,8 тыс. рублей; 2025 год - 13,8 тыс. рублей 2026 год – 13,8 тыс. рублей; 2027 год – 13,8 тыс. рублей; 2028 год – 13,8 тыс. рублей; 2029 год – 13,8 тыс. рублей; 2030 год – 13,8 тыс. рублей. по источникам финансирования: бюджет Кашарского района – 472,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 84,6 тыс. рублей; 2020 год – 92,6 тыс. рублей; 2021 год – 92,6 тыс. рублей; 2022 год – 92,6 тыс. рублей; 2023 год - 13,8 тыс. рублей; 2024 год - 13,8 тыс. рублей; 2025 год - 13,8 тыс. рублей 2026 год – 13,8 тыс. рублей; 2027 год – 13,8 тыс. рублей; 2028 год – 13,8 тыс. рублей; 2029 год – 13,8 тыс. рублей; 2030 год – 13,8 тыс. рублей. областной бюджет – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Эффективное выполнение функций, возложенных на органы местного самоуправления и структурные подразделения администрации Кашарского района; Опубликование в официальном печатном органе Администрации Кашарского района «Вестник власти» всех нормативно правовых актов Кашарского района. |

Приоритеты и цели муниципальной политики

Приоритеты муниципальной политики определены исходя из Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования  системы государственного управления», Указа Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации 
на 2016 – 2018 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», постановления Правительства Ростовской области от 01.10.2014 № 667 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Ростовской области», Методики подбора кадров в органах государственной власти Ростовской области, утвержденной решением Совета 
по вопросам государственной гражданской службы Ростовской области при Губернаторе Ростовской области от 28.06.2011 № 2.

К приоритетным направлениям муниципальной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

оптимизация системы муниципального управления;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы 
и повышение качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

содействие развитию институтов гражданского общества;

повышение гражданской активности населения Кашарского района;

расширение взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества;

Целью муниципальной программы является развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально – экономического развития Кашарского района на период до 2030 года.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета Кашарского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Управляющий делами                                                     И.А. Лысенко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Кашарского района

«Муниципальная политика»

Сведения

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кашарского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | ведомственный | единиц | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,6 | 52,9 | 53,2 | 53,5 | 53,8 | 54,1 | 54,4 | 54,7 | 55 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | ведомственный | проценты | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | ведомственный | проценты | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 1.3. | Показатель 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | ведомственный | проценты | 30 | 40 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 1.4. | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | ведомственный | проценты | 89 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 |
| 1.5. | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | ведомственный | проценты | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | ведомственный | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Показатель 2.2. Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | ведомственный | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Показатель 2.3 Доля опубликованных нормативных правовых актов Кашарского района в официальном печатном органе Администрации Кашарского района «Вестник власти» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | ведомственный | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Кашарского района

«Муниципальная политика»

Перечень подпрограмм,

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия |  | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями Муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа Кашарского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы 1 «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизация взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирование качественного профессионального состава муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Кашарском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | увеличение расходов на содержание местной администрации; неэффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Показатель1 |
|  |  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | формирование качественного профессионального состава администрации | снижение качества кадрового состава муниципальной службы | Показатели 1, 1.4 |
|  |  | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; формирование качественного профессионального состава администрации | ограничение доступа граждан к муниципальной службе; снижение качества кадрового состава муниципальной службы | Показатели 1, 1.1 |
|  |  | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | формирование качественного профессионального состава администрации | снижение качества кадрового состава муниципальной службы | Показатель 1 |
|  |  | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | снижение качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей | Показатель 1 |
| Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Кашарском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | увеличение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу | Показатель 1 |
|  |  | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | формирование качественного профессионального управленческого состава администрации | снижение качества муниципального управления | Показатель 1 |
|  |  | Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | неэффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей, вызванное возложением на них дополнительных функций отсутствующего работника | Показатели 1, 1.2, 1.3 |
|  |  | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | снижение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | Показатели 1, 1.5 |
| Задача 3 Подпрограммы 1 «Внедрение единого подхода к кадровой работе на муниципальной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.10. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | отсутствие информации о состоянии муниципальной службы для оперативного реагирования на выявляемые негативные тренды в ее развитии | Показатели 1.1,1.2,1.3 |
|  |  | Основное мероприятие 1.11. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». Организация и проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий муниципального образования» | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | снижение уровня информированности населения о позитивном имидже муниципальных служащих | Показатели 1,1.5 |
|  |  | Основное мероприятие 1.12. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта администрации | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | снижение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Показатель 1 |
|  |  | Основное мероприятие 1.13. Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | повышение открытости и доступности информации о об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | снижение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Показатель 1, |
|  |  | Основное мероприятие 1.14. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления сельских поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | снижение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | Показатели 1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации Кашарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Выполнение функций, возложенных на органы местного самоуправления и структурные подразделения администрации Кашарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации Кашарского района | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | Реализация данного мероприятия позволит сформировать эффективную систему регламентации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Отсутствие эффективной системы регламентации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. | Показатели 2.1,2.2 |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Создание условий для объективного и полного информирования жителей района о деятельности органов местного самоуправления Кашарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно – правовых актов Кашарского района в официальном печатном органе Администрации Кашарского района «Вестник власти» | Отдел по общим вопросам | 2019 | 2030 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования нормативных правовых актов в официальном печатном органе Администрации Кашарского района «Вестник власти» | Нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства | Показатель 2.3 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Кашарского района

«Муниципальная политика»

- Расходы бюджета Кашарского района

- на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответствен ный исполнитель, соисполни тели, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кашарского района «Муниципальная политика» | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 878,9 | 116,4 | 148,9 | 124,4 | 124,4 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
|  | Отдел по общим вопросам, всего: | X | X | X | X | 878,9 | 116,4 | 148,9 | 124,4 | 124,4 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего, в том числе: | 902 | X | X | X | 406,1 | 31,8 | 56,3 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
|  | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 406,1 | 31,8 | 56,3 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 406,1 | 31,8 | 56,3 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Основное мероприятие 1.10. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.11. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». Организация и проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий муниципального образования» | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.12. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта администрации | Отдел по общим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.13. Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.14. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления сельских поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика» | всего, в том числе: | 902 | X | X | X | 472,8 | 84,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
|  | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 472,8 | 84,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации Кашарского района» | Отдел по общим вопросам | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно – правовых актов Кашарского района в официальном печатном органе Администрации Кашарского района «Вестник власти» | Отдел по общим вопросам | 902 | X | X | X | 472,8 | 84,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Кашарского района

«Муниципальная политика»

- Расходы на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| Муниципальная программа Кашарского района «Муниципальная политика» | Всего | 1346,9 | 116,4 | 616,9 | 124,4 | 124,4 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Кашарского района | 878,9 | 116,4 | 148,9 | 124,4 | 124,4 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Кашарского района | 468,0 | - | 468,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – федерального бюджета, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – областного бюджета | 468,0 | - | 468,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – бюджет сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 874,1 | 31,8 | 524,3 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
|  | бюджет Кашарского района | 406,1 | 31,8 | 56,3 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Кашарского района | 468,0 | - | 468,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – федерального бюджета, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – областного бюджета | 468,0 | - | 468,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – Бюджет сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная политика» | Всего | 472,8 | 84,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
|  | бюджет Кашарского района | 472,8 | 84,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Кашарского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – федерального бюджета, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – Бюджет сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |